## 2018 (hidden)
附件2
中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2018年度)
专项(项目)名称 |  |  | 用}社会福利的彩票公益金支出 |  | 负责人及电话 | 熊铭 0791-86212575
中央主管架门 |  |  | 财政部、民政部
地方主管部门 |  |  | 江西省财政厅 |  | 实施单位 | 江西省民政厅
项目资金(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A)
|  |  | 年度资金总额: | 12999 | 12999 |  | 100%
|  |  | 其中:中央补助 | 12999 | 12999 |  | 100%
地方资金
其他资金
年院 总体 甘标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1:护理型养老床位古比达到25%。城市居家和社区养 老服务覆盖丰达到30%以上:农村居家和社区养老服务覆孟 聿达到25%以上。 日标2:50%以上的设区市拥有1所民政育属精神病人福利机 构,基本满足特殊闲难精神障码患者集中服务需要, 目标3;康复救治病残狐儿500余人次:新建、改扩建5-7 个集孤残儿童养护、医疗、城复、教育和特殊技能培训等 服务功能为体的区域性儿童福利机构。 目标4:全谷遭体火化事提升20%以上,公益性公墓节地生 态安辨率达到30%以上。 日标5:购买社会工作服务惠及闲难群众600人次以上, |  |  |  | 基本达到预期目标
| 一级 指标 | 二级指称 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
|  | 数量指标 | 指标1:支持养老服务设施建设项目 |  | 127个 | 156个
|  |  | 指标2:支持残疾人福利设施建设项目 |  | 11个 | 28个
|  |  | 指标3:支持儿童福利设饰建设项目 |  | 10个 | 14个
|  |  | 指标4:支持未成年保护设施建设项目 |  | 11个 | 10个 | 减少数量,集中资助
|  |  | 指标5:支持旅非服务设施建设项目 |  | 29个 | 26个 | 减少数量、集中资曲
|  |  | 指标6:救治 术适应维的低残儿童 |  | 500人次 | 730人次
|  |  | 指标7:支持社会工作和支找服务项目 |  | 15个 | 23个
|  | 质量指标 | 类项目验收合格率 |  | 95%以上 | 705 | 尚处于建设中,未验收
|  |  | 面标2:非石针法 项目评估通过率 |  | 90%以上 | 60% | 尚在实施中,未评估
|  | 时效指标 | 指标 |  | 1-2年 | 80% | 2018年11月下拨的资金
|  |  | 标2:非基础设施类项目实施周期 |  | 1年 | 805 | 2018年11月下拨的资金
|  | 成本指标 | 指标1:新建基础设施类项目建设成本 |  | 2000元/平米 | 100%
|  |  | 指标2:改建基础设施类项目建设成木 |  | 1000元/平米 | 100%
|  |  | 指标3:非基础设施类项目执行成本 |  | 按财政部门要 求支出 | 100%
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1:养老院基础性指标管理类合格率 |  | 905 | 975
|  |  | 指标2:孔残儿童手术康复成功率 |  | 95 | 100%
|  |  | 指标3:流浪未成年人救助保护率 |  | 1005 | 100%
|  |  | 指标4:公益性公幕节地生态安整手 |  | 305 | 30%
| 满意 度指 | 服务对象 满意度指 | 指标1:服务对象及家属满意率 |  | 90% | 92%
|  |  | 指标2:公众满意度测评 |  | 基本满意 | 满意
说明 | 无
计算,注:1.定量指标。资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直拔索加计算,相对值按照资金额度加权平均 2.定性相标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期招标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期粘标目效果镜差三 档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)。60-0%合理填写完成比例, 3.货金使用单位按项甘填报,主管部门和财政部([汇总时按区域绩效日标填根。

## 2019年度绩效自评表（废） (hidden)
附件2
中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2019年度)
专项(项目)名称 |  |  | 用}社会福利的彩票公益金支出 |  | 负责人及电话 | 熊铭 0791-86212575
中央主管架门 |  |  | 财政部、民政部
地方主管部门 |  |  | 江西省财政厅 |  | 实施单位 | 江西省民政厅
项目资金(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 分值 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 16625 | 6888.69 |  | 100% | 10 | 4.1436
|  |  | 其中:中央补助 | 16625 | 6888.69 |  | 100% | 10 | 4.1436
地方资金
其他资金
年院 总体 甘标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1:老年人福利类：2019年中央彩票公益金老年人福利类项目6387万元：支持公办养老机构项目42个，共计4117万元；支持城乡居家和社区养老服务设施项目108个，共计2270万元。 2、残疾人福利 2019年中央彩票公益金残疾人福利类项目1834万元，支持残疾人福利项目共有7个：其中“福康工程”项目1个，精神卫生福利机构项目3个，精神障碍社区康复机构项目3个。 3、儿童福利 2019年中央彩票公益金儿童福利类项目资金2509万元，其中孤儿助学项目372万元，资助7家儿童福利体系建设项目1001万元，孤儿手术康复“明天计划”项目资金1136万元，用于支持儿童福利事业发展。 4、未成年人救助保护 2019年中央彩票公益金未成年人救助保护项目资金367万元，以儿童保护与发展为核心，主要用于未成年求助中心的建设及未成年人安全教育、社会心理支持、品质助学等服务。贵溪市、余江区、遂川县未、湘东区、都昌县、瑞昌市、渝水区、信丰县、永丰县、鄱阳县8个实施县区。 5、殡葬服务 2019年中央彩票公益金共安排376万元，支持殡葬设施项目37个：其中安排80万元对6个殡仪馆进行提升改造；安排296万元支持市县城乡公益性公墓建设项目31个。 6、社会公益 2019年中央彩票公益金共安排178万元，支持8个项目，井冈山市、瑞金市、遂川县、西湖区、兴国县、樟树市、都昌县和上饶县各一个，主要用于为困难群体、老年人、困境儿童等弱势群体的心理疏导、关系调适、能力提升，帮助恢复和发展社会功能，增强获得感和幸福感。 7、“三区三州”专项倾斜资金 2019年中央彩票公益金共安排4974万元，其中安排老年人福利项目3484万元；安排支持残疾人福利项目100万元；安排支持儿童福利项目200万元，安排殡葬服务项目1040万元；安排社会公益项目150万元。共70个子项目。 （1）用于老年人福利“三区三州”专项倾斜资金项目3484万元，支持公办养老机构项目26个、共计2854万元，支持城乡居家和社区养老服务设施项目30个、共计630万元。 （2）用于支持残疾人福利“三区三州”专项倾斜资金100万元，共有2个项目，均为精神障碍康复机构项目（井冈山市茨坪镇黄竹坳路社区、万安县韶口乡）。 |  |  |  | 1、老年人福利 2019年中央彩票公益金老年人福利类项目具体有150个子项目，实际使用资金4828万元，全部完成的有70个，62个在建建设（实施中），18个待建。 2、残疾人福利 2019年中央彩票公益金残疾人福利类项目共有7个,实际使用资金157.9万元，3个在建建设（实施中），4个待建。 3、儿童福利 2019年中央彩票公益金儿童福利类项目共有9 个，实际使用资金935.75万元，全部完成的有2个，5个在建建设（实施中），2个待建。 4、未成年人救助保护 2019年中央彩票公益金未成年人救助保护项目10个，实际使用资金111.04万元，全部完成的有4个，5个在建建设（实施中），1个待建。 5、殡葬服务 2019年中央彩票公益金项目37个，实际使用资金256万元，全部完成的有34个，3个在建建设（实施中）。 6、社会公益 2019年中央彩票公益金项目8个，实际使用资金40万元，全部完成的有4个，4个在建建设（实施中），1个待。 7、“三区三州”专项倾斜资金 2019年中央彩票公益金项目70个，实际使用资金560万元，全部完成的有4个，7个在建建设（实施中），59个待建。
| 一级 指标 | 二级指称 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | 评分标准
| 产出指标 | A数量指标(22分） | A1:支持养老服务设施建设项目 |  | 150个 | 70个 | 5 | 2.33 |  | 全部或超额完成得满分。每少完成10%，扣分值10% | 150个项目中已建成70个、在建62个、未建18个
|  |  | A2:支持残疾人福利设施建设项目 |  | 7个 | 0 | 2 | 0 |  |  | 支持残疾人福利7个项目中 3个项目在建（实施），4个项目尚未未动工
|  |  | A3:支持儿童福利类建设项目 |  | 9个 | 2个 | 2 | 0.44 |  |  | 2个完成，7个建设项目已经启动，但均未完工
|  |  | A4:支持未成年人救助保护项目 |  | 10个 | 4个 | 3 | 1.2 |  |  | 5个完成，其他的4 个正在进行，1 个在筹划
|  |  | A5:支持殡葬服务设施建设项目 |  | 37个 | 34 | 3 | 2.76 |  |  | 34个已经完成，3 个已经开工但未完成
|  |  | A6:社会公益（弱势群体帮扶）项目 |  | 8个 | 4个 | 2 | 1 |  |  | 遂川县兴国西湖区瑞金4个完成，另4个未完成
|  |  | A7:支持“三区三州”专项倾斜资金项目 |  | 70个 | 4个 | 5 | 0.29 |  |  | （1）老年人福利“三区三州”专项倾斜资金项目56个未实施。（2）1个项目在建（黄竹坳路社区），1个项目未建（韶口乡）。（3）在建1个未建3个。（4）完工2个，在建3 个。（5）完成2 个，未完成1 个。
|  | B质量指标 | B1:养老服务设施建设项目完工验收合格率 |  | 95%以上 | 100% | 3 | 3 |  | 合格率95%以上得满分。每低于10%，扣分值20%，不计负分。
|  |  | B2:残疾人福利设施建设项目 完工验收合格率 |  | 95%以上 | 100% | 2 | 2
|  |  | B3:儿童福利设类建设项目完工验收合格率 |  | 95%以上 | 100% | 2 | 2
|  |  | B4:未成年保护中心建设项目完工验收合格率 |  | 95%以上 | 100% | 2 | 2
|  |  | B5:支持殡葬服务设施建设项目完工验收合格率 |  | 95%以上 | 100% | 2 | 2
|  |  | B6:社会公益（弱势群体帮扶）项目完工验收合规率 |  | 95%以上 | 100% | 2 | 2
|  |  | B7:“三区三州”专项倾斜资金项目完工验收合格率 |  | 95%以上 | 100% | 3 | 3
|  | C时效指标（14分） | C1:支持养老服务设施建设项目建设周期（1-2年） |  | 60% | 67% | 2 | 2 |  | 在2020年3月前完成年度目标值得满分，按照时间比例及目标建设任务折算现值计算完工比例。完成或超额完成目标值的得满分，未及时完成按百分比扣分值。
|  |  | C2:支持残疾人福利设施建设项目建设周期（1-2年） |  | 60% | 21% | 2 | 0.7 |  |  | 3/7*100% | 计量标准：1、基础建设类项目（建设周期1-2年）已经完成按100%计算，已经形式但未完工按50%计量，未开工按0。2、非基础建设类项目（实施周期为1 年）按实际完工计，不考虑；3、时间统一截止2020年3月，建设类目标是60%（15个月/24个月=62.5%）
|  |  | C3:支持儿童福利类建设项目建设周期 （1-2年） |  | 60% | 61% | 2 | 2 |  |  | （2+7*50%）/9*100%
|  |  | C4:支持未成年人救助保护项目建设周期（1-2年） |  | 60% | 70% | 2 | 2 |  |  | （5+4*50%+0）/10*100%
|  |  | C5:支持殡葬服务设施建设项目建设周期（1-2年） |  | 60% | 96% | 2 | 2 |  |  | （34+3*50%）/37*100%
|  |  | C6:社会公益（弱势群体帮扶）项目目标周期（1年） |  | 100% | 75% | 2 | 1.5 |  |  | 4/8*100%
|  |  | C7:支持“三区三州”专项倾斜资金项目建设周期（1-2年） |  | 60% | 11% | 2 | 0.22 |  |  | 非基础设施类项目实施周期一年，基础设施建设周期二年。
|  | D成本指标（8分） | D1:成本未超预算 |  | 按预算执行，不能超支 | 未超支 | 4 | 4 |  | 3
|  |  | D2:成本支出合规 |  | 按财政部门要 求支出 | 100% | 4 | 4
| 效益指标（20分） | E经济效益 指标（4分） | E1:新建和改建项目资金投入有利于促进当地经济发展，增加税收和经济收入 |  | 有利于 | 有利于 | 4 | 4
|  | F社会效益 指标（12分） | F1:老年人福利类项目建设支持老年福利机构建设，提高社区养老服务设施覆盖率，健全养老服务体系，促进老年人生活质量提高。 |  | 能促进 | 达到预期目标 | 4 | 4
|  |  | F2:儿童福利类和未成年人救助保护项目建设资助受艾滋病影响等困境儿童养育照料和康复安置，为手术适应症的孤儿提供手术矫治和康复，有效保护未成年人救助保护权益，促进健康成长 |  | 能促进 | 达到预期目标 | 4 | 4
|  |  | F3:殡葬服务项目建设投入有利于促进移风易俗，节约土地等资源，促进精神文明建设 |  | 有利于 | 达到预期目标 | 4 | 4
|  | G可持续影响指标（4分） | G1:项目建设实施能够有效帮助有特殊困难的人，支持社区服务、社会福利企业和其他社会公益、慈善事业的发展，弥补了当地财力对公益事业投入的不足，为公益事业的可持续发展做出了贡献。 |  | 能促进公益事业可持续发展 | 达到预期目标 | 4 | 4
| 满意度指标（10分） | H服务对象 满意度指(10分） | H1:儿童福利机构满意度 |  | ≥85% | 90% | 2.5 | 2.5
|  |  | H2:未成年人救助保护中心建设及购买服务项目服务对象抽样满意度 |  | ≥85% | 90% | 2.5 | 2.5
|  |  | H3：养老服务老年人满意率 |  | ≥95% | 96%% | 2.5 | 2.5
|  |  | H4：对殡葬基础设施的满意度 |  | ≥90% | 90% | 2.5 | 2.5
总 分 | [6 empty] | 100 | 76.5836

## 中央
附件2
2021年用于民政事业的中央福彩公益金项目绩效自评表
(2021年)
专项(项目)名称 |  |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 负责人及电话
中央主管部门 |  |  | 财政部、民政部
地方主管部门 |  |  | 江西省财政厅 |  | 实施单位 | 上饶市广丰区民政局
项目资金(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 分值 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 117.2 | 117.2 |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 其中:中央补助 | 57.2 | 57.2
|  |  | 地方资金 | 60 | 60
其他资金
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 开展特殊困难老年人家庭居家适老化改造，强化照护能力；资助考上普通全日制本科、专科的孤儿完成学业，深化惠民绿色文明殡葬改革，加快殡仪馆提升改造，支持开展社会工作和志愿服务项目，带动社会工作专业人才队伍。 |  |  |  | 支持所有县（市、区）特殊困难老年人家庭居家适老化改造，进行了殡仪馆提升改造，提高了孤儿助学、社工服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指称 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标（40分） | 社区养老服务设施覆盖率占比 |  | ≥30% | ≥30% | 10 | 10
|  |  | 孤儿满18周岁就读大学等享受补助比例 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
|  |  | 支持殡葬服务设施建设（改造）数量 |  | 1个 | 1个 | 10 | 10
|  |  | 社会工作和志愿服务项目 |  | 1个 | 1个 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标（20分） | 社会工作和志愿服务项目受益人数 |  | ≥3000人次 | 5000人次 | 10 | 10
|  |  | 回应服务对象的心理、社会服务需求，改善其生活境况 |  | 效果较为显著 | 效果较为显著 | 10 | 10
|  | 可持续发展影响指标（10分） | 养老院服务质量和养老基本公共服务水平 |  | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 5
|  |  | 为城乡居民提供基本殡葬服务水平 |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度指标(20分） | 养老服务老年人满意率 |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
|  |  | 孤儿助学服务对象抽样满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 对殡葬基础设施的满意度 |  | ≥92% | ≥92% | 5 | 5
|  |  | 对社工服务受助对象抽样调查的满意度 |  | ≥85% | ≥85% | 5 | 5
总 分 | [7 empty] | 100
注：表中指标为2019年版，供参考，三级指标具体以省级和各地财政指标发文中的绩效指标为准,按国家最新要求，产出指标为50%，效益指标为30%，满意度和预算执行率指标分别为10%，请按此比例设置